## Blad1
Datum | Teamlid | Domein | Taak | Tijd
2016-10-03 | Devriendt Rani | DISCOVER | Open data verzamelen | 0.041667
2016-10-05 | Devriendt Rani | DISCOVER | Briefing | 0.041667
2016-10-05 | Devriendt Rani | DEFINE | Analyse | 0.052083
2016-10-08 | Devriendt Rani | DEFINE | Moodboard | 0.041667
2016-10-08 | Devriendt Rani | DEFINE | Productiedossier | 0.041667
2016-10-09 | Devriendt Rani | DEFINE | Moodboard | 0.020833
2016-10-09 | Devriendt Rani | DESIGN | Sitemap | 0.010417
2016-10-09 | Devriendt Rani | DESIGN | Wireframes | 0.041667
2016-10-10 | Vleeshouwers Ian | DESIGN | Productiedossier | 0.0625
2016-10-10 | Devriendt Rani | DESIGN | Wireframes | 0.020833
2016-10-11 | Vleeshouwers Ian | DESIGN | Productiedossier | 0.020833
2016-10-11 | Vleeshouwers Ian | DESIGN | Ideaboard | 0.041667
2016-10-13 | Vleeshouwers Ian | DESIGN | Logo | 0.0625
2016-10-14 | Devriendt Rani | DESIGN | Wireframes | 0.0625
2016-10-15 | Vleeshouwers Ian | DESIGN | Productiedossier | 0.020833
2016-10-15 | Vleeshouwers Ian | DESIGN | Visual Designs | 0.03125
2016-10-15 | Devriendt Rani | DEFINE | Productiedossier | 0.0625
2016-10-16 | Vleeshouwers Ian | DESIGN | Visual Designs | 0.0625
2016-10-16 | Vleeshouwers Ian | DESIGN | Productiedossier | 0.041667
2016-10-17 | Vleeshouwers Ian | DEVELOP | Presentatie | 0.0625
2016-10-17 | Vleeshouwers Ian | DESIGN | Poster | 0.083333
2016-10-17 | Vleeshouwers Ian | DEVELOP | Presentatie | 0.020833
2016-10-19 | Vleeshouwers Ian | DESIGN | Visual Designs | 0.083333
2016-10-19 | Devriendt Rani | DESIGN | Visual Designs (mobiel) | 0.041667
2016-10-21 | Vleeshouwers Ian | DESIGN | Visual Designs | 0.041667
2016-10-21 | Devriendt Rani | DESIGN | Visual Designs (mobiel) | 0.083333
2016-10-22 | Vleeshouwers Ian | DESIGN | Visual Designs | 0.041667
2016-10-22 | Vleeshouwers Ian | DESIGN | Presentatie | 0.083333
2016-10-22 | Devriendt Rani | DESIGN | Visual Designs (mobiel) | 0.041667
2016-10-23 | Vleeshouwers Ian | DESIGN | Productiedossier | 0.083333
2016-10-23 | Vleeshouwers Ian | DESIGN | Poster | 0.083333
2016-10-23 | Vleeshouwers Ian | DEVELOP | Presentatie | 0.041667
2016-10-23 | Devriendt Rani | DESIGN | Visual Designs (desktop) | 0.125
2016-10-23 | Devriendt Rani | DEFINE | Productiedossier | 0.041667
2016-10-24 | Devriendt Rani | DEFINE | Analyse | 0.020833
2016-10-24 | Devriendt Rani | DESIGN | Sitemap | 0.010417
2016-10-26 | Vleeshouwers Ian | DEVELOP | Template website | 0.14583
2016-10-27 | Vleeshouwers Ian | DESIGN | Ideaboard | 0.03125
2016-10-28 | Devriendt Rani | DESIGN | Wireframes | 0.072917
2016-10-29 | Vleeshouwers Ian | DESIGN | Visual Designs | 0.083333
2016-10-29 | Devriendt Rani | DEFINE | Productiedossier | 0.083333
2016-10-30 | Devriendt Rani | DEVELOP | Presentatie in reveal.js | 0.083333
2016-11-01 | Vleeshouwers Ian | DESIGN | Visual Designs | 0.125
2016-11-02 | Vleeshouwers Ian | DESIGN | Visual Designs | 0.041667
2016-11-02 | Devriendt Rani | DESIGN | Wireflow | 0.041667
2016-11-05 | Vleeshouwers Ian | DEVELOP | Template website | 0.14583
2016-11-06 | Vleeshouwers Ian | DEVELOP | Website Home HTML CSS | 0.041667
2016-11-06 | Devriendt Rani | DESIGN | Wireframes | 0.020833
2016-11-06 | Devriendt Rani | DESIGN | Visual Designs (mobiel) | 0.020833
2016-11-06 | Devriendt Rani | DESIGN | Visual Designs (desktop) | 0.020833
2016-11-06 | Devriendt Rani | DEFINE | Productiedossier | 0.020833
2016-11-07 | Vleeshouwers Ian | DEVELOP | Website Home HTML CSS | 0.10417
2016-11-09 | Vleeshouwers Ian | DEVELOP | Website Home HTML CSS | 0.083333
2016-11-09 | Vleeshouwers Ian | DEVELOP | Website Home JS | 0.0625
2016-10-10 | Vleeshouwers Ian | DEVELOP | Template website | 0.0625
2016-11-11 | Devriendt Rani | DESIGN | Style tiles | 0.020833
2016-11-12 | Vleeshouwers Ian | DEVELOP | Template website | 0.17708
2016-11-14 | Vleeshouwers Ian | DEVELOP | Website Home extra (preloader, animaties, …) | 0.072917
2016-11-14 | Devriendt Rani | DESIGN | Style tiles | 0.0625
2016-11-16 | Vleeshouwers Ian | DESIGN | Visual Designs | 0.10417
2016-11-16 | Devriendt Rani | DEFINE | Productiedossier | 0.041667
2016-11-17 | Vleeshouwers Ian | DESIGN | Visual Designs | 0.0625
2016-11-18 | Devriendt Rani | DEVELOP | Presentatie in reveal.js | 0.041667
2016-11-20 | Vleeshouwers Ian | DEVELOP | Template website | 0.083333
2016-11-20 | Devriendt Rani | DESIGN | Ontwerp pinpoints | 0.041667
2016-11-21 | Vleeshouwers Ian | DEVELOP | Website Home HTML CSS | 0.083333
2016-11-24 | Devriendt Rani | DESIGN | Visual Designs | 0.020833
2016-11-25 | Vleeshouwers Ian | DEVELOP | Website Home HTML CSS | 0.125
2016-11-26 | Vleeshouwers Ian | DEVELOP | Website mappenstructuur | 0.0625
2016-11-30 | Devriendt Rani | DEVELOP | Code 404 | 0.041667
2016-12-01 | Vleeshouwers Ian | DEVELOP | Website Home HTML CSS | 0.125
2016-12-01 | Vleeshouwers Ian | DEVELOP | Website Home HTML JS | 0.083333
2016-12-01 | Devriendt Rani | DEVELOP | Code app | 0.083333
2016-12-03 | Devriendt Rani | DEVELOP | Code app | 0.0625
2016-12-04 | Devriendt Rani | DEVELOP | Code 404 | 0.03125
2016-12-04 | Devriendt Rani | DEVELOP | Code app | 0.083333
2016-12-05 | Vleeshouwers Ian | DEVELOP | Website Home JS | 0.15625
2016-12-05 | Vleeshouwers Ian | DEVELOP | Website Home Login | 0.083333
2016-12-05 | Devriendt Rani | DEVELOP | Code app | 0.083333
2016-12-06 | Vleeshouwers Ian | DEVELOP | Website Home Login | 0.13542
2016-12-06 | Devriendt Rani | DEVELOP | Code 404 | 0.010417
2016-12-07 | Devriendt Rani | DEVELOP | Code app | 0.020833
2016-12-08 | Vleeshouwers Ian | DEVELOP | Website APP + JSON | 0.10417
2016-12-09 | Devriendt Rani | DEVELOP | Code app | 0.083333
2016-12-10 | Devriendt Rani | DEVELOP | Code app | 0.083333
2016-12-11 | Devriendt Rani | DEVELOP | Code app | 0.083333
2016-12-12 | Vleeshouwers Ian | DEVELOP | Website Responsive | 0.0625
2016-12-12 | Vleeshouwers Ian | DEVELOP | Website SCSS | 0.1875
2016-12-12 | Devriendt Rani | DEVELOP | Code app | 0.10417
2016-12-13 | Vleeshouwers Ian | DEVELOP | Website SCSS | 0.10417
2016-12-13 | Devriendt Rani | DEVELOP | Code app | 0.083333
2016-12-14 | Vleeshouwers Ian | DEVELOP | Website Home HTML SCSS | 0.083333
2016-12-14 | Devriendt Rani | DEVELOP | Presentatie in reveal.js | 0.083333
2016-12-15 | Devriendt Rani | DEVELOP | Code app (snazzymaps) | 0.020833
2016-12-16 | Vleeshouwers Ian | DEVELOP | Website SCSS | 0.16667
2016-12-16 | Devriendt Rani | DEVELOP | Code app | 0.041667
2016-12-17 | Devriendt Rani | DEVELOP | Code app | 0.25
2016-12-18 | Devriendt Rani | DEVELOP | Code app | 0.083333
2016-12-19 | Vleeshouwers Ian | DEVELOP | Website JEKYLL | 0.1875
2016-12-19 | Devriendt Rani | DEVELOP | Code app | 0.16667
2016-12-19 | Devriendt Rani | DESIGN | Nieuw design pinpoints | 0.041667
2016-12-20 | Vleeshouwers Ian | DEVELOP | Website JEKYLL | 0.125
2016-12-20 | Vleeshouwers Ian | DEVELOP | Website SCSS | 0.041667
2016-12-20 | Devriendt Rani | DEVELOP | Code app | 0.041667
2016-12-21 | Vleeshouwers Ian | DEVELOP | Website JSON | 0.10417
2016-12-21 | Vleeshouwers Ian | DEVELOP | Website JEKYLL | 0.125
2016-12-21 | Vleeshouwers Ian | DEVELOP | Website Contact HTML SCSS | 0.083333
2016-12-21 | Devriendt Rani | DEVELOP | Presentatie in reveal.js | 0.083333
2016-12-21 | Devriendt Rani | DEVELOP | Code app | 0.16667
2016-12-21 | Devriendt Rani | DESIGN | Visual Designs aanpassen (nieuwe pinpoints) | 0.083333
2016-12-21 | Devriendt Rani | DEFINE | Productiedossier | 0.041667
2016-12-22 | Vleeshouwers Ian | DEVELOP | Website fouten verbeteren + extra | 0.20833
2016-12-22 | Devriendt Rani | DEVELOP | Datasets in json omzetten (handmatig) | 0.041667
2016-12-22 | Devriendt Rani | DEVELOP | Code app | 0.0625
2016-12-22 | Devriendt Rani | DEVELOP | Datasets in json omzetten (handmatig) | 0.20833
2016-12-23 | Devriendt Rani | DEVELOP | Datasets in json omzetten (handmatig) | 0.0625
2016-12-23 | Devriendt Rani | DEVELOP | Code app | 0.010417
2016-12-23 | Devriendt Rani | DEVELOP | Datasets in json omzetten (handmatig) | 0.09375
2016-12-23 | Devriendt Rani | DEVELOP | Code app | 0.083333
2016-12-23 | Devriendt Rani | DEFINE | Productiedossier | 0.041667
2016-12-23 | Devriendt Rani | TOTAAL | TOTAAL UREN | 1900-01-02 23:00
2016-12-23 | Vleeshouwers Ian | TOTAAL | TOTAAL UREN | 1900-01-03 20:00
2016-12-23 |  | TOTAAL | TOTAAL UREN | 1900-01-07 19:00
Formulas:
Tijd = SUM(E114:[Tijd, row above],E109:E112,E105,E101:E102,E97:E99,E94:E95,E92,E90,E85:E87,E82:E83,E80,E74:E77,E71,E68,E66,E64,E62,E60,E57,E49:E52,E46,E42:E43,E40,E34:E37,E30,E27,E25,E18,E15,E11,E2:E9)